## Sheet1
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป | ไม่เป็น
ลำดับ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | ไปตาม
ที่ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | จัดหาโดย | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอก | แผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา/ประกวด | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | งบประมาณ | งบประมาณ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/ประกวด | วัน/เดือน/ปี |  | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี |  |  |  | (ล้านบาท)
1 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการก่อสร้างถนน | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 24 ก.พ.63 | - | 730000 | - | /
| และการโยธา/งาน | คสล. สายบ่อควาย-ต้นเนียน |  | เจาะจง(ง)
โครงสร้างพื้นฐาน
2 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการก่อสร้างถนน สายบ้าน | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 2 มี.ค. 63 | - | 253000 | - | /
| และการโยธา/งาน | ราวอ-บุโบ๊ะ |  | เจาะจง
โครงสร้างพื้นฐาน
3 | แผนงานอุตสาหกรรม |  | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 30 มี.ค.63 | - | - | 30700 | /
| และการโยธา/งาน |  |  | เจาะจง
โครงสร้างพื้นฐาน
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป | ไม่เป็น
ลำดับ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | ไปตาม
ที่ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | จัดหาโดย | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอก | แผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา/ประกวด | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | งบประมาณ | งบประมาณ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/ประกวด | วัน/เดือน/ปี |  | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี |  |  |  | (ล้านบาท)
4 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปา | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 2 เม.ย. 63 | 16 เม.ย.63 | 490000 | - | /
| และการโยธา/งาน | อบต.ดอน บ้านราวอ หมู่ที่ 1 |  | เจาะจง
โครงสร้างพื้นฐาน
5 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 27 เม.ย.63 | 24 ก.ค.63 | - | 2730000 | /
| และการโยธา/งาน | บ้านราวอ-บ้านลัดลูวอ |  | เจาะจง (ง)
โครงสร้างพื้นฐาน
6 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | 1โครงการ | เฉพาะ | - | 7 พ.ค.63 | 26 เม.ย.63 | 136000 | - | /
| และการโยธา/งาน | ผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เจาะจง
| โครงสร้างพื้นฐาน | สายบ้านราวอ-บ้านคลอง
7 | แผนงานรักษาควาสงบ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก | 1โครงการ | คัดเลือก |  | 3 ก.ค. 63 | 13 ส.ค.63 | 2495000 | - | /
| ภายใน/งานป้องกันฝ่าย | (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประ
| พลเรีอนและระงับอัคคี | สงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯลฯ
ภัย
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไป | ไม่เป็น
ลำดับ |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | ตาม | ไปตาม
ที่ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | จัดหาโดย | ประกาศสอบ | ลงนามในสัญญา | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอก | แผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | ใช้วิธี | ราคา/ประกวด | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี | งบประมาณ | งบประมาณ | (/) | (/)
[5 empty] | ราคา/ประกวด |  |  | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี |  |  |  | (ล้านบาท)
8 | งานบริหารงานทั่วไป/ | โครงการปรับปรุงห้องประชุม | 1 โครงการ | เฉพาะ |  | 22 ก.ค.63 | 20 ก.ย.63 | 649000 | - | /
| งานบริหาทั่วไป |  |  | เจาะจง(ง)
9 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการก่อสร้างคูระบาย ม.6 | 1 โครงการ | เฉพาะ |  | 26 ส.ค.63 | 24 พ.ย.63 | 497000 | - | /
| และการโยธา/งาน | คสล.สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก |  | เจาะจง
| โครงสร้างพื้นฐาน | (ต่อคูระบายน้ำเดิม)
10 | แผนงานอุตสาหกรรม | โครงการก่อสร้างคูระบาย ม.2 | 1โครงการ | เฉพาะ |  | 18 ก.ย.63 | 15 ม.ค.64 | 794000
| และการโยธา/งาน | คสล.สายปอเนาะ-ชลทาน |  | เจาะจง(ง)
โครงสร้างพื้นฐาน
11 | แผนงานอุตสาหกรรม | ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติก | 1โครงการ | เฉพาะ |  | 30 ก.ย.63 | 13 พ.ย.63 | 850000
| และการโยธา/งาน | คอนกรีต สายโรงเรียนบ้านราวอ- |  | เจาะจง(ง)
| โครงสร้างพื้นฐาน | โบะบุ ม.1