## Sheet1
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | วิธีพิเศษ | สัญญา | ปี 2559 | ใน ปี 2559 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2559 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
1 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างประปาประเภทบาดาล |  | - | / | - | / | - | / | / | - | มกราคม | มกราคม
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ขนาดใหญ่ ม.1 | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
2 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหนองโหน | 1โครงการ | - | / | - | / | - | / | / | - | มีนาคม | มีนาคม | มีนาคม | 132000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | -ชลประทาน ม.6 | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
3 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตาบุญ | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มีนาคม | เมษายน | เมษายน | 860000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | -ป่าโหนด | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
4 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน | 1 โครงการ | / | / | - | / | - | - | / | - | มีนาคม | มีนาคม |  | 6000000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | [10 empty] | 2559 | 2559 | 2559
5 | งานบริหารงานทั่วไป | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มีนาคม | เมษายน | เมษายน | 128400
|  | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
6 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มีนาคม | มีนาคม | พฤษภาคม | 400000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายสี่แยกถนน-ชลประทาน | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
7 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.3 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | เมษายน | มิถุนายน | มิถุนายน | 247750
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | [10 empty] | 2559 | 2559 | 2559
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | วิธีพิเศษ | สัญญา | ปี 2559 | ใน ปี 2559 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2559 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
8 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ม.5 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | เมษายน | มิถุนายน | มิถุนายน | 373000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | [10 empty] | 2559 | 2559 | 2559
9 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ม.2 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | เมษายน | เมษายน | พฤษภาคม | 142000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายอามัน-ทุ่งนา | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
10 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มิถุนายน | มิถุนายน | กรกฎาคม | 573600
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายรพ.สต.ดอน-หัวม่วง | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
11 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มิถุนายน | มิถุนายน | มิถุนายน | 197000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายตาบือเระ-ทุ่งนา | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
12 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้งถนน คสล.ม.2 | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มิถุนายน | มิถุนายน | สิงหาคม | 360000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายปอเนาะ-กูโบนิบง | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
13 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 บ้านราวอ | 1โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | กรกฎาคม | กรกฎาคม | สิงหาคม | 400000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายนาเระ-ชลประทาน | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | วิธีพิเศษ | สัญญา | ปี 2559 | ใน ปี 2559 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2559 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
14 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 | 1โครงการ |  | / | - | / | - | - | / | - | กรกฎาคม | กรกฎาคม | สิงหาคม | 300000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายมัสยิดตาติง | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559
15 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 | 1โครงการ |  | / | - | / | - | - | / | - | สิงหาคม | สิงหาคม | กันยายน | 297000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | [10 empty] | 2559 | 2559 | 2559
16 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.4 | 1โครงการ |  | / | - | / | - | - | / | - | สิงหาคม | สิงหาคม | กันยายน | 194000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | [10 empty] | 2559 | 2559 | 2559
17 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 | 1โครงการ |  | / | - | / | - | - | / | - | สิงหาคม | สิงหาคม | กันยายน | 608000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายนาตาลา-ป่าสัก | [9 empty] | 2559 | 2559 | 2559

## Sheet2
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
มาตรการ | ดำเนินการแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | หมายเหตุ
| ( โครงการ/วงเงินงบประมาณ ) | ( โครงการ/วงเงินงบประมาณ )
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
1. ( / ) ส่งประกาศและเอกสารสอบราคาและประกวดราคา | 1. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ไปปิดประกาศเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ | จำนวนเงิน 990,700.-บาท
จัดซื้อจัดจ้าง | 2. ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง ธกส.เก่า หมู่ที่ 6
2. ( ) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง | ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จำนวน 501,000.-บาท
( www.gprocurement.go.th )
3. ( ) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของจังหวัดปัตตานี
4. ( ) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อปท. (ถ้ามี )
5. ( ) อื่น ๆ
|  | ( ลงชื่อ ) | ผู้ตรวจสอบ
( นายอนุมัติ ซูสารอ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควน
หมายเหตุ 1. ทำเครื่องหมาย / ใน ( ) เฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในช่องมาตรการ
2. สามารถทำได้หลายมาตรการเท่าที่ดำเนินการจริง

## Sheet3
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น | หมายเหตุ
ลำดับ |  |  |  | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประมา | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
ที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | ในสัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณหรือ | ตามแผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) |  |  | เงินสมทบ | ( / ) | ( / )
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  | (ล้านบาท)
1 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหนองโหน | 1โครงการ | พิเศษ |  | 16 มี.ค.59 | 25 มี.ค.59 | 132000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | -ชลประทาน ม.6
2 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตาบุญ | 1โครงการ | พิเศษ |  | 17มี.ค.59 | 11เม.ย.59 | 860000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | -ป่าโหนด
3 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน | 1โครงการ | พิเศษ |  | 25มี.ค.59 |  | 6000000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4 | งานบริหารทั่วไป | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 1โครงการ | พิเศษ |  | 23มี.ค.59 | 22เม.ย.59 | 128400
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
5 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 29มี.59 | 29มิ.ย.59 | 397339
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายสี่แยกถนน-ชลประทาน
6 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.3 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 8 เม.ย.59 | 27 มิ.ย.59 | 247750
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น | หมายเหตุ
ลำดับ |  |  |  | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
ที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | ในสัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณหรือ | ตามแผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) |  |  | เงินสมทบ | ( / ) | ( / )
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  | (ล้านบาท)
7 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ม.5 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 11เม.ย.59 | 7 มิ.ย.58 | 373000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8 | งานบริหารทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ม.2 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 21เม.ย.59 | 4 พ.ค.59 | 142000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายอามัน-ทุ่งนา
9 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 3มิ.ย.59 | 29 มิ.ย.59 | 573000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายรพ.สต.ดอน-หัวม่วง
10 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 6มิ.ย.59 | 22 มิ.ย.59 | 197000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายตาบือเระ-ทุ่งนา
11 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้งถนน คสล.ม.2 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 6มิ.ย.59 | 5 ส.ค.59 | 360000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายปอเนาะ-กูโบนิบง
12 | งานบริหารทั่วไป | โครงการขุดบ่อบาดาล ม.3 | 1 โครงการ | พิเศษ |  | 7ก.ค.59 | 5 ส.ค.59 | 220000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น | หมายเหตุ
ลำดับ |  |  |  | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประมา | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
ที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | ในสัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณหรือ | ตามแผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) |  |  | เงินสมทบ | ( / ) | ( / )
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  | (ล้านบาท)
13 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 16 ก.ค.59 | 3 ส.ค.59 | 400000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายนาเระ-ชลประทาน
14 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 12 ก.ค.59 | 3 ส.ค.59 | 300000
| เกี่ยวกับอุตสาหกรรม | สายมัสยิดตาติง
15 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 8ส.ค.59 | 5 ก.ย.59 | 297000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
16 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.4 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 9ส.ค.59 | 5 ก.ย.59 | 194000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
17 | งานบริหารทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 | 1โครงการ | พิเศษ |  | 19ส.ค.59 | 14 ก.ย..59 | 608000
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม