## รายงานแผน
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | ตกลงราคา | สัญญา | ปี 2558 | ใน ปี 2558 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2558 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
1 | บริหารงานทั่วไป | โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง | 1โครงการ | - | / | / | - | - | / | / | - | พฤศจิกายน | ธันวาคม | กุมภาพันธ์ |  | 436000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | จุดเสียงในตำบลดอน | [9 empty] | 2557 | 2557 | 2558
2 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างขุดบ่อบาดาล | 1โครงการ | - | / | - | - | - | / | / | - | ธันวาคม | ธันวาคม | กุมภาพันธ์ |  | 200000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | [10 empty] | 2557 | 2557 | 2558
3 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ | 1โครงการ | - | / |  | - | - | - | / | - | มกราคม | มกราคม | มีนาคม |  | 98000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | [10 empty] | 2558 | 2558 | 2558
4 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ | 1 โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม |  | 400000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | -ประปา | [9 empty] | 2558 | 2558 | 2558
5 | บริหารงานทั่วไป | โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1 โครงการ | - | / | / | - | - | - | / | - | มกราคม | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ |  | 819000
[12 empty] | 2558 | 2558 | 2558
6 | งานระดับก่อนวัย | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโหนด | 1 โครงการ | - | / | - | / | - | - | / | - | มกราคม | กุมภาพันธ์ | เมษายน |  | 1035000
| เรียนฯ | ไร่-คลองชลประทาน | [9 empty] | 2558 | 2558 | 2558
7 | งานไฟฟ้าถนน | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหัวสวน- | 1 โครงการ | - | / | / | - | - | - | / | - | กุมภาพันธ์ | เมษายน | เมษายน |  | 44500
|  | คลองพระราชดำหริ ม.3 | [9 empty] | 2558 | 2558 | 2558
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | ตกลงราคา | สัญญา | ปี 2558 | ใน ปี 2558 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2558 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
8 | งานส่งเสริมและ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตารู- | 1โครงการ | - | / | - | / | - | / | / | - | กุมภาพันธ์ | กุมภาพันธ์ | แมษายน |  | 992000
| สนับสนุนความเข้ม | นางาย หมู่ที่ 4 | [9 empty] | 2558 | 2558 | 2558
แข็งของชุมชน
9 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิด | 1โครงการ | - | / | - | / | - | / | / | - | เมษายน | เมษายน | พฤษภาคม |  | 550000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | ตาติง-ประปา | [9 empty] | 2558 | 2558 | 2558
10 | งานส่งเสริมและ | จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) |  | - | / | - | / | - | / | / | - | เมษายน | เมษายน | พฤษภาคม |  | 595520
| สนับสนุนความเข้ม | [10 empty] | 2558 | 2558 | 2558
แข็งของชุมชน
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | ตกลงราคา | สัญญา | ปี 2555 | ใน ปี 2555 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2557 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2552
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ออกแบบหรือ
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | กำหนด |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
ลำดับ | [9 empty] | คุณลักษณะ | [6 empty] | หมายเหตุ
ที่ | [9 empty] | เฉพาะแล้ว
|  |  | จำนวน | งานต่อเนื่อง | งานที่ |  | จัด | สอบ | วิธี | มี | ไม่มี | ประกวดราคา | คาดว่าจะ | คาดว่าจะ | งบประมาณ | เงินนอกงบ
| งาน/โครงการ | รายการ | ( หน่วยนับ ) | ที่ผูกพันงบ | เสร็จภาย | จัดซื้อ | จ้าง | ราคา | พิเศษ |  |  | สอบราคา | ลงนามใน | มีการส่งมอบ | ที่ได้รับอนุมัติ | ประมาณ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน | [6 empty] | ตกลงราคา | สัญญา | ปี 2552 | ใน ปี 2552 | เงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2552 | [6 empty] | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | ( เดือน ปี ) | (ล้านบาท ) | (ล้านบาท )

## แบบรายงานผล
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น | หมายเหตุ
ลำดับ |  |  |  | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
ที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | ในสัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณหรือ | ตามแผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) |  |  | เงินสมทบ | ( / ) | ( / )
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  | (ล้านบาท)
1 | บริหารงานทั่วไป | โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง | 1โครงการ | พิเศษ | 28 พฤศจิกายน | 11 ธันวาคม | 6 กุมภาพันธ์ |  | 436000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | จุดเสียงในตำบลดอน |  |  | 2557 | 2557 | 2558
2 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างขุดบ่อบาดาล | 1โครงการ | พิเศษ | 8 ธันวาคม | 17 ธันวาคม | 5 กุมภาพันธ์ |  | 200000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ |  |  |  | 2557
3 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ | 1โครงการ | พิเศษ |  | 23 มกราคม | 17 ม.ค.57 |  | 98000
เกี่ยวกับเคหะ ฯ
4 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ | 1 โครงการ | พิเศษ | 23 มกราคม | 6 กุมภาพันธ์ | 11 มีนาคม |  | 400000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | -ประปา
5 | บริหารงานทั่วไป | โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1 โครงการ | พิเศษ | 26 มกราคม | 24 กุมภาพันธ์ | 26 กุมภาพันธ์ |  | 819000
| บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโหนด | 1 โครงการ | พิเศษ | 23 มกราคม | 24 กุมภาพันธ์ | 1 เมษายน |  | 1035000
6 | เกี่ยวกับเคหะ ฯ | ไร่-คลองชลประทาน
7 | บริหารงานทั่วไป | โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหัวสวน- | 1 โครงการ | พิเศษ | 9 กุมภาพันธ์ | 24 กุมภาพันธ์ | 1 เมษายน |  | 445000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | คลองพระราชดำหริ ม.3
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก-จ่าย
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | เป็นไป | ไม่เป็น | หมายเหตุ
ลำดับ |  |  |  | จัดหา | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงินงบประมาณ | เงินนอก | ตาม | ไปตาม
ที่ | งานโครงการ | รายการ | จำนวน | โดยใช้ | ราคา/ประกวด | ในสัญญา | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | งบประมาณหรือ | ตามแผน | แผน
|  |  | (หน่วยนับ) | วิธี | ราคา/ประกวด | (วัน/เดือน/ปี) |  |  | เงินสมทบ | ( / ) | ( / )
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) |  |  |  | (ล้านบาท)
8 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตารู- | 1โครงการ | พิเศษ | 5กุมภาพันธ์ | 27 กุมภาพันธ์ | 17 เมษายน |  | 992000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | นางาย หมู่ที่ 4
9 | บริหารงานทั่วไป | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิด | 1โครงการ | พิเศษ | 23 มีนาคม | 8 เมษายน | 19 พฤษภาคม |  | 550000
| เกี่ยวกับเคหะ ฯ | ตาติง-ประปา
10 | งานส่งเสริมและ | จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) | 1โครงการ | พิเศษ | เมษายน | 11 เมษายน | 7 พฤษภาคม |  | 595520
สนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน